## Backlog
ID | Critère | Ordre | Estimation | Description
1 |  | 6 | 32 | En tant qu'utilisateur je souhaite m'identifier afin d'avoir accès à mes différente informations concernant la production.
| a |  |  | Je dois pouvoir m'identifier à partir d'un appareil mobile de mon choix
2 |  | 4 | 24 | En tant qu'utilisateur je souhaite recevoir un message d'erreur significatif afin de savoir quand la machine est bloqué
| a |  |  | L'utilisateur doit être connecter afin de reçevoir la notification
3 |  | 5 | 24 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir un historique de production afin de pouvoir comparer ma quantité de produite selon la journée
| a |  |  | La date être doit afficher
| b |  |  | Les differentes quantités produite doit être afficher (bon et mauvais)
| c |  |  | Le nom de la commande doit être afficher
| d |  |  | Le tableau doit être trier du plus récent au plus vieux
4 |  | 3 | 40 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir un interface visuel afin de voir la production en temps réel
| a |  |  | Les informations sont récupérés sur la base de donnée
| b |  |  | L'humidité doit être afficher
| c |  |  | La température doit être afficher
| d |  |  | Le nom de la commande en cours doit être afficher
| e |  |  | La quantité produite en cours doit être afficher
| f |  |  | La quantité de bon et de raté doit être afficher
5 |  | 1 | 24 | En tant qu'administrateur je souhaite récupéré les informations de production de l'automate afin de pouvoir interpréter les informations
6 |  | 7 | 16 | En tant qu'utilisateur je souhaite recevoir un message lorsque le récipient de bouchon est vide afin de pouvoir allé alimenter la machine en bouchon
| a |  |  | L'utilisateur doit être connecter afin de reçevoir la notification
7 |  | 2 | 40 | En tant qu'administrateur je souhaite conserver les informations de production dans un base de donnée afin de les sauvegarder
| a |  |  | La date doit être en format epoch
8 |  | 4 | 20 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir des graphiques afin de mieux interpréter les données.
| a |  |  | Les tableaux doit être fait en chart.js
| b |  |  | Un graphique pour la température
| c |  |  | Un graphique pour l'humidité
| d |  |  | Le graphique doit être mis à jour en direct

## Sprint1
ID | Critère | Ordre | Estimation | Description
5 |  | 1 | 24 | En tant qu'administrateur je souhaite récupéré les informations de production de l'automate afin de pouvoir interpréter les informations
7 |  | 2 | 40 | En tant qu'administrateur je souhaite conserver les information de production dans un base de donnée afin de les sauvegarder
| a |  |  | La date doit être en format epoch

## Sprint2
ID | Critère | Ordre | Estimation | Description
4 |  | 1 | 35 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir un interface visuel afin de voir la production en temps réel
| a |  |  | Les informations sont récupérés sur la base de donnée
| b |  |  | L'humidité doit être afficher
| c |  |  | La température doit être afficher
| d |  |  | Le nom de la commande en cours doit être afficher
| e |  |  | La quantité produite en cours doit être afficher
| f |  |  | La quantité de bon et de raté doit être afficher
1 |  | 2 | 25 | En tant qu'utilisateur je souhaite m'identifier afin d'avoir accès à mes différente informations concernant la production.
| a |  |  | Je dois pouvoir m'identifier à partir d'un appareil mobile de mon choix
3 |  | 3 | 25 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir un historique de production afin de pouvoir comparer ma quantité de produite selon la journée
| a |  |  | La date être doit afficher
| b |  |  | Les differentes quantités produite doit être afficher (bon et mauvais)
| c |  |  | Le nom de la commande doit être afficher
| d |  |  | Le tableau doit être trier du plus récent au plus vieux
8 |  | 4 | 20 | En tant qu'utilisateur je souhaite avoir des graphiques afin de mieux interpréter les données.
| a |  |  | Les tableaux doit être fait en chart.js
| b |  |  | Un graphique pour la température
| c |  |  | Un graphique pour l'humidité
| d |  |  | Le graphique doit être mis à jour en direct

## Sprint3
ID | Critère | Ordre | Estimation | Description
2 |  | 1 | 24 | En tant qu'utilisateur je souhaite recevoir un message d'erreur significatif afin de savoir quand la machine est bloqué
| a |  |  | L'utilisateur doit être connecter afin de reçevoir la notification
| b |  |  | La cause de l'arrêt de la machine doit être afficher.
| c |  |  | Le message disparait après que l'utilisateur ai cliquer sur "ok"
6 |  | 2 | 20 | En tant qu'utilisateur je souhaite recevoir un message lorsque le récipient de bouchon est vide afin de pouvoir allé alimenter la machine en bouchon
| a |  |  | L'utilisateur doit être connecter afin de reçevoir la notification
| b |  |  | La cause de l'arrêt de la machine doit être afficher.
| c |  |  | Le message disparait après que l'utilisateur ai cliquer sur "ok"